## Sheet1
|  |  | A |  | 10 | C |  |  |  | 8 |  |  | F
|  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 18 | 27
Start | [7 empty] | 8 |  | 8 | [5 empty] | 6
0 | 0 | [15 empty] | K
|  | 0 |  |  |  | E | [7 empty] | I |  | 7 | 33 | 33
|  |  | B |  | 6 | 6 | 10 | 8 |  | G |  | 8 |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 6
|  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 18 | 18 | 8 | [8 empty] | END
[5 empty] | 6 | [6 empty] | 9 | [8 empty] | 39 | 39
[10 empty] | D |  |  |  | H |  |  |  | 3
[10 empty] | 6 | 17 | 9 |  | 26 | 36
[5 empty] | Đường gantt | A | C | G | I | K | [7 empty] | Rút ngắn thời gian xuống 4 tuần
[5 empty] | Tổng thời gian: | 39 | tuần | [10 empty] | Bước 1: Vì C có chi phí nhỏ nhất
[11 empty] | Sắp xếp công việc theo chi phí tăng | [7 empty] | Chọn C rút ngắn xuống 3 tuần. (Còn 1 tuần nữa)
[5 empty] | Công việc | TS | FS | [11 empty] | Thời gian = 36
[5 empty] | A | 0 | 0 |  |  |  | CV | Tg rút | Chi phí |  |  |  |  | Bước 2: I có chi phí nhỏ nhì
[5 empty] | B | 4 | 0 |  |  |  | C | 3 | 30 | [5 empty] | Chọn I để rút ngắn xuống 1 tuần, Đạt y/c đề ra.
[5 empty] | C | 0 | 0 |  |  |  | I | 2 | 40 | [5 empty] | Thời gian còn lại = 35 tuần
[5 empty] | D | 11 | 11 |  |  |  | A | 2 | 50
[5 empty] | E | 4 | 4 |  |  |  | K | 2 | 60 |  |  |  |  | Vậy tổng kinh phí bỏ thêm để rút ngắn:
[5 empty] | F | 9 | 9 |  |  |  | G | 1 | 65 |  |  |  |  | Bước | CV | Tg rút | Chi phí
[5 empty] | G | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | C | 3 | 90
[5 empty] | H | 10 | 10 | [10 empty] | 2 | I | 1 | 40
[5 empty] | I | 0 | 0 | [11 empty] | Tổng | 4 | 130
[5 empty] | K | 0 | 0